## Sheet1
项目四组进度计划
组员 | 任务 | 进度 | 实现功能描述 | 疑难杂症 | 预计计划 | 任务状态 | 日期 | 备注
吴必钧 | 页面 | 完成前台展示页面 | 跳转 | 暂无 | 完成登陆和客户账户页面 | ongoing | 2018-11-09 | 熟悉了解git
郭棉超 | 用户管理 | shiro整合spring boot,用户,客户模糊分页多条件查询 | 审批链 | 页面部署 | 客户管理相关功能;用户管理相关功能;权限管理相关功能 | ongoing | 2018-11-09 | 熟悉了解shrio
刘灵 | 资材管理 | 物资查询和模糊 查询,整合权限 | 分页 | 模糊查询等 | 出货和采购单写出列表,Redis存储 | ongoing | 2018-11-09 | 熟悉了解权限
舒文甫 | 财务管理 | 财务流水的模糊分页多条件查询 | 分页 | 暂无 | 导出Excel表，根据订单消息自动生成流水信息，完成财务事物 | ongoing | 2018-11-09 | 熟悉了解权限
马林涛 | 订单管理 | 审核销售订单分页及删改查功能已实现; | 暂无 |  | 计划完成与客户交互,整合权限 | ongoing | 2018-11-09 | 熟悉了解权限
邓卫星 | 客户管理 | 客户登录,密码找回,分页展示 | 分页 | 暂无 | 计划完成与客户交互,整合权限 | ongoing | 2018-11-09 | 熟悉了解权限
冯昊 | 第三方 | 退货表和销售表：多条件查询（订单id，客户id，商品id），模糊查询(客户姓名，客户地址), 日期间隔查询，导出excel表 | 分页 | 暂无 | 与前端客户交互，拿到客户的即时信息并记录在数据库。实现数据库信息的真实性。 | ongoing | 2018-11-09 | 熟悉了解spring boot